## Visão_Geral_do_Monitoramento
Recomendações em Monitoramento

2022/2023

Recomendações expedidas 2022-2023	30

Diretorias em Acompanhamento	6

Recomendações implementadas até Dezembro/2023	7

Saldo de recomendações a monitorar (em 2024)	23

2024
Recomendações expedidas 2024	0					Atualização em:
					JULHO/2024				Ações 2022 - 2023	DEZ/2023	Dez/2023	JUL/2024	Jul/2024
Diretorias em Acompanhamento	5					Implementada Parcialmente	5	5	5	5
					Em Implementação	7	7	1	1
Saldo de recomendações em monitoramento (emitidas 2022/2023)	23*					Implementada	8	8	11	11
					Não Iniciada	10	10	3	3
Recomendações implementadas	11					Suspensão	0	0	3	3
Até Julho/2024					Total	30	30	23	23

					Tipo do último posicionamento	Julho/2024	Percentual 2024
					Concluída - Implementada	11	47,83%
* 3 recomendações suspensas – Recomendação consolidadora					Reiteração	3	13,04%
					Pactuação de novo prazo	6	26,09%
					Suspensão	3	13,04%
					Total	23	100,00%

					Implementada Parcialmente	5
					Em Implementação	1
					Implementada	11
					Não Iniciada	3
					Suspensão	3
					Total	23

					3
					Implementada Parcialmente	5
					Em Implementação	7
					Implementada	8
					Não Iniciada	10
					Suspensão	0
					Total	30
Evolução das Recomendações
Posição Julho 2024 Comparativo 2023 X 2024 Posição Dezembro - 2023

## DDE
Unidade responsável pelas medidas: Diretoria de Desenvolvimento Estudantil - DDE

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
Parecer da Auditoria Interna nº 01/2023, de 02/05/2023, sobre a Prestação de Contas Anual do CEFET-MG - Exercício 2022	Créditos orçamentários descentralizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para atender despesas com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE-MC). As descentralizações foram feitas, via SIAFI, através das 2022NC400063, de 09 de fevereiro de 2022, no valor de R$959.596,00 e 2022NC400099, de 10 de fevereiro de 2022, no valor de R$10.000,00. Total: R$969.596,00. No dia 12 de dezembro de 2022, o FNDE encaminhou ao CEFET-MG, solicitação de devolução de créditos orçamentários não utilizados, sendo devolvido o valor de R$521.596,00. A Coordenação de Orçamento e Finanças (COFI/DPG) do CEFET/MG, fez justificativas sobre a não devolução de parte dos créditos orçamentários ao FNDE, no valor de R$448.000,00. Os esclarecimentos estão no texto abaixo da Tabela 48 – Destinações dos Destaques Recebidos no Grupo ODC – página 187 do Relatório de Gestão de 2022, recebido pela AUDIT, através do Processo SIG/SIPAC/CEFET-MG n. 23062.019184/2023-57.	Que o CEFET-MG execute os recursos orçamentários que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), repassa anualmente para atender as despesas com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE-MC). São recursos significativos e importantíssimos para a assistência estudantil.	Manifestações		Não Iniciada	Pactuação de novo prazo para atendimento.
			Última manifestação do Gestor (Memorando Eletrônico nº 72//2024 - DDE, de 23/07/2024)	A redistribuição da profissional de nutrição se efetivou em 27/03/2024; Os próximos passos para implementação do recurso são os seguintes: a)Implementação de merenda escolar nos campi sem restaurante estudantil: Etapas: (i) Autorização da DG (até agosto/2024); (ii) Instrução de processos: chamada pública, compras, contratação de merendeira (até dezembro/2024);(iii) Organização da logística de distribuição da merenda(fevereiro/2025) b) Revisão dos contratos de restaurantes estudantis, de maneira a contemplar a possibilidade de utilização dos recursos do PNAE na contratação, de acordo com legislação. Etapas: (i)Consulta FNDE sobre a legalidade da aplicação do recurso nos contratos de Restaurante;(agosto/2024);(ii) instauração de Comissão de licitação para os novos contratos (setembro a novembro/2024); licitação dos novos contratos (dez/24 a fev/25); novos contratos assinados (março/2025).
			Análise da Auditoria Interna (Memorando Eletrônico nº 41/2024 - AUDIT, de 29/07/2024).	A DDE confirmou a efetivação da redistribuição da profissional de nutrição, bem como informou os próximos passos para implementação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no CEFET-MG, cuja expectativa de conclusão é no primeiro trimestre de 2025. Tendo em vista a quantidade de ações a serem adotadas, assim como o prazo para realização das mesmas, altera-se a data limite para atendimento da presente recomendação, sendo necessário, contudo, o envio a esta Unidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, de informações atualizadas acerca do andamento das providências elencadas por essa Diretoria para implementação dos recursos do PNAE.

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
RAI N° 01/2022 - Bolsas de Assistência Estudantil	A Diretoria de Desenvolvimento Estudantil (DDE), não tem um sistema próprio para gestão efetiva de seleção, pagamento e acompanhamento das bolsas, que ofereça agilidade e segurança, que emita relatórios gerencias e que auxilie os profissionais da DDE na tomada de decisões. Os processos de seleção, pagamento e acompanhamento dos bolsistas são feitos através do Sistema de Seleção de Bolsistas, que é um Sistema que não atende às necessidades da DDE.	Que o CEFET-MG implante o Módulo de Bolsas no Sistema SIG/SIGAA, objetivando melhorar os controles e gerenciamento das concessões e pagamento das Bolsas de Assistência Estudantil, evitando risco de cometer equívocos nos processos de seleção e pagamentos indevidos aos bolsistas.	Manifestações		Implementada Parcialmente	Pactuação de novo prazo para atendimento.
			Última manifestação do Gestor (Memorando Eletrônico nº 72//2024 - DDE, de 23/07/2024)	Foram migrados os campi Nepomuceno e Nova Suíça para o novo módulo. Previsão conclusão da migração dos demais campi: até novembro/2024 - todos os pagamentos de Bolsas de AE estarão no sistema SIG.
			Análise da Auditoria Interna (Memorando Eletrônico nº 41/2024 - AUDIT, de 29/07/2024).	A DDE informou a migração parcial dos pagamentos de bolsas de assistência estudantil dos campi Nepomuceno e Nova Suíça para o SIGAA/SIG. Além disso, disse que a migração total está prevista para ser concluída até novembro de 2024. Altera-se, então, o prazo para atendimento da presente recomendação, sendo necessário, porém, o envio a esta Unidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, de informações atualizadas sobre a migração em andamento.

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
RAI N° 01/2022 - Bolsas de Assistência Estudantil	Inexistência de normativo com a definição dos valores das bolsas a serem pagas a cada exercício.	Que os valores das bolsas de cada exercício financeiro, Bolsas Permanência, Alimentação, Emergencial, Complementação Educacional, e outras, sejam definidos através de normativo do CEFET-MG e inclusos nos editais de seleção dos bolsistas.	Manifestações		Implementada Parcialmente	Pactuação de novo prazo para atendimento.
			Última manifestação do Gestor (Memorando Eletrônico nº 72//2024 - DDE, de 23/07/2024)	Em função da aprovação da nova Política de Assistência Estudantil (Lei nº 14.914, de 3 de julho de 2024, que Institui a Política Nacional de Assistência Estudantil - / PNAES), estamos revisando toda a regulamentação de bolsas e em breve será efetuada a regulamentação de todos os programas, inclusive da Bolsa Emergencial; / Previsão de conclusão da regulamentação; Fev/2025
			Análise da Auditoria Interna (Memorando Eletrônico nº 41/2024 - AUDIT, de 29/07/2024).	A DDE informou que está sendo revisada toda a regulamentação dos Programas de Bolsas de Assistência Estudantil do CEFET-MG, ante a publicação da Lei nº 14.914, de 3 de julho de 2024, que institui a Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Diante, então, da necessidade de revisão das normas internas para aderência à legislação federal, prorroga-se o prazo para atendimento do recomendado, sendo necessário, todavia, o envio a esta Unidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, de informações atualizadas sobre o andamento do mencionado processo de atualização.

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
RAI N° 01/2022 - Bolsas de Assistência Estudantil	Termo de Compromisso de Concessão de Bolsa de Complementação Educacional Nº 8/2021 - CDECN (11.58.01.03), aluno L.V.S.C, matrícula no CEFET-MG nº 20212018560, Campus de Contagem, sem assinaturas da Diretoria da Unidade e do aluno. O Termo encontra-se no Sistema SIG/SIPAC do CEFET-MG.	Que a cada exercício financeiro, sejam apensados aos processos de pagamento, os Termos de Compromissos dos Alunos Bolsistas, contendo data e assinatura do bolsista, do Coordenador do Curso e do Diretor do Campus.	Manifestações		Não Iniciada	Pactuação de novo prazo para atendimento.
			Última manifestação do Gestor (Memorando Eletrônico nº 72//2024 - DDE, de 23/07/2024)	O sistema de seleção de bolsistas do CEFET-MG está em desativação e, por isso, não conta com uma série de recursos necessários para a execução completa de todas as fases dos editais de seleção. Por exemplo, o sistema não aceita upload de arquivos e não faz a vinculação. com a situação acadêmica do estudante. Desta forma, os controles acabam sendo feitos de maneira paralela, o que aumenta a chance de incidência de erros e falhas. De acordo com o portifólio de Projetos de TIC do 3º Trimestre de 2024, aprovado pelo Comitê de Governança Digital em 28 de junho de 2024, conforme PDTIC 2022-2026 o Projeto SIS-37 Implantação do módulo Assistência ao Estudante está com 22% de execução, e com previsão de conclusão da fase atual para 31/10/2024. Após a fase de execução virá a fase de testes e transição para o ambiente de homologação. Desta forma, estimo que o novo sistema estará completamente pronto para uso em abril de 2025. A partir desta data, poderemos migrar os processos seletivos para o novo módulo, e gerar os Termo de compromisso dentro do próprio sistema, com assinatura automática pelas devidas partes, mitigando os problemas como os que ensejaram o Apontamento.
			Análise da Auditoria Interna (Memorando Eletrônico nº 41/2024 - AUDIT, de 29/07/2024).	A DDE apontou limitações sistêmicas para inclusão dos Termos de Compromisso dos alunos bolsistas nos processos de pagamentos. Por outro lado, apresentou a expectativa de tempo para implantação (31/10/2024) e utilização (abril/2025) do módulo "Assistência ao Estudante", que permitirá a inclusão da documentação recomendada nos processos de pagamentos. Pactua-se, nesse caso, novo prazo para atendimento desta recomendação, sendo necessário, entretanto, o envio a esta Unidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, de informações atualizadas sobre a implantação do módulo "Assistência ao Estudante".

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
RAI N° 01/2022 - Bolsas de Assistência Estudantil	Constatações relacionadas à frequência: 1) Inexistência de normativo, definindo prazo para os docentes incluírem as frequências dos alunos no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). / 2) De modo geral, não há uma regularidade nos lançamentos das frequências dos alunos no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), pelos docentes, dificultando os trabalhos, por parte da equipe da DDE, na conferência, análise e avaliação da situação acadêmica do aluno bolsista, objetivando, inclusive, a / realização dos pagamentos dos alunos bolsistas.	Que após o encerramento do exercício financeiro, seja apensado ao processo de pagamento, Termo de Encerramento do Processo, contendo data e assinatura do Coordenador do Programa de Assistência Estudantil, informando que a seleção dos bolsistas, bem como as despesas realizadas no exercício estão em conformidade com a legislação vigente, que os estudantes bolsistas tiveram frequência acadêmica mínima mensal de 75% das aulas e coeficiente de rendimento acadêmico semestral não inferior a 60% das disciplinas.	Manifestações		Não Iniciada	Pactuação de novo prazo para atendimento.
			Última manifestação do Gestor (Memorando Eletrônico nº 72//2024 - DDE, de 23/07/2024)	A Política de Assuntos Estudantis do CEFET-MG está em fase de regulamentação, / após a publicação da Política de Assistência Estudantil (Lei nº 14.914, de 3 de julho de 2024, que Institui a Política Nacional de Assistência Estudantil - PNAES) Previsão / de aprovação no CD: até outubro/2024; Previsão de regulamentação dos Programas / derivados da Política de Assuntos Estudantis: 02/2025.
			Análise da Auditoria Interna (Memorando Eletrônico nº 41/2024 - AUDIT, de 29/07/2024).	A DDE informou que a Política de Assuntos Estudantis do CEFET-MG, na qual deve constar as condições de manutenção das bolsas de AE, está em fase de regulamentação, tendo em vista a publicação da Lei nº 14.914, de 3 de julho de 2024, que institui a Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). / Segundo a mencionada Diretoria, a expectativa de aprovação da Política de Assuntos Estudantis do CEFET-MG pelo Conselho Diretor é outubro de 2024. / Renova-se, então, o prazo para atendimento do recomendado, sendo necessário, contudo, o envio a esta Unidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, de informações atualizadas sobre a aprovação da aludida política.

## DPG
Unidade responsável pelas medidas: Diretoria de Planejamento e Gestão - DPG

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
Parecer AUDIT nº 001/2022, de 03/06/2022, sobre a Prestação de Contas Anual do CEFET-MG - Exercício 2021 e Parecer da Auditoria Interna nº 01/2023, de 02/05/2023, sobre a Prestação de Contas Anual do CEFET-MG - Exercício 2022	O CEFET-MG ainda não realizou a avaliação de seus bens móveis. Todavia, já foi instituída comissão destinada a esse fim, conforme Portaria nº 44, de 22 de janeiro de 2020. A referida Comissão já deu início aos trabalhos de levantamento de dados, todavia, em virtude da pandemia e do trabalho remoto, os trabalhos da comissão foram suspensos.	Que as providências sejam tomadas para regularizar as 9 (nove) restrições apontadas na Declaração Anual do Contador e inclusas no Parecer Anual da Auditoria sobre a Prestação de Contas de 2021. / Pendência: Restrição 634 – Falta avaliações bens móveis.	Manifestações		Em Implementação	Reiteração
			Última manifestação do Gestor (Memorando Eletrônico nº 43/2024 - DPG, de 21/03/2024)	Informamos que foi elaborado o Plano de Ações para regularização da Restrição 634 (ausência de avaliação dos bens móveis da instituição) de que trata o Memorando Nº 10/2024 - AUDIT.
			Análise da Auditoria Interna (Memorando Eletrônico nº 22/2024 - AUDIT, de 17/04/2024)	A DPG encaminhou Plano de Ação para regularização da Restrição 634. O aludido Plano estabeleceu a data de 09/10/2026 para conclusão das ações e, por conseguinte, implementação da recomendação. Para fins de acompanhamento, solicita-se o envio de informações a esta Unidade, a cada 120 (cento e vinte) dias, acerca da conclusão das ações previstas no Plano de Ação (Data limite 19/08/2024).

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
Parecer AUDIT nº 001/2022, de 03/06/2022, sobre a Prestação de Contas Anual do CEFET-MG - Exercício 2021 e Parecer da Auditoria Interna nº 01/2023, de 02/05/2023, sobre a Prestação de Contas Anual do CEFET-MG - Exercício 2022	Em virtude de mudança de critério na contabilização de bens cedidos, os bens de terceiros cedidos ao CEFET-MG, que totalizam R$ 1.238.644,91 e que eram contabilizados em contas de controle (Comodato de Bens – Recebidos), passaram a ser contabilizados na conta “Bens Móveis a Classificar”, do Ativo. / Embora tais bens constem nas Demonstrações Contábeis, eles não constam no RMB, pois o sistema de gerenciamento patrimonial utilizado pelo CEFET-MG, entende como Bens de Terceiros, os bens que estão localizados na instituição, mas não fazem parte de seu ativo imobilizado e por esse motivo não são exibidos no RMB. Já foi solicitado junto à Diretoria de Tecnologia da Informação a adequação do sistema de modo a permitir a inclusão dos referidos bens no RMB consequente equilíbrio entre RMB e SIAFI.	Que as providências sejam tomadas para regularizar as restrições apontadas na Declaração Anual do Contador de 2022 e no Parecer da AUDIT nº 01/2023, de 02/05/2023, sobre a Prestação de Contas de 2022. / Pendência: Restrição 640 – Saldo contábil bens móveis não confere com o Relatório Mensal de Bens (RMB).	Manifestações		Implementada parcialmente	Pactuação de novo prazo para atendimento.
			Última manifestação do Gestor (Memorando Eletrônico nº 111/2024 – DPPG, de 17/05/2024 e Memorando Eletrônico 121/2024 – DPPG, de 03 de junho de 2024)	Em resposta ao Memorando Eletrônico n 22/2024 - AUDIT, em especial à "Recomendação sobre a Restrição 640 Saldo contábil dos bens móveis não confere com o Relatório Mensal de Bens - RMB", temos a informar o seguinte: Após discussões realizadas entre membros da Diretoria de Planejamento e Gestão (DPG), Coordenação de Orçamento e Finanças (COFI), Divisão de Contabilidade (DICONT), Coordenação de Logística (CLOG), Divisão de Materiais e Patrimônio (DIPAT), Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), Setorial Contábil do MEC e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), foi encontrada, no SIPAC, uma funcionalidade (Entrada de bens por "Cessão"), até entâo, desconhecida pelos servidores do CEFET-MG, que permite o devido registro de bens de terceiros gerando impacto no RMB, de modo a eliminar o desequilíbrio dos saldos dos bens móveis entre SIPAC e SIAFI ocasionados pelos registros parciais dos bens de terceiros. Diante disso, as seguintes ações serão desenvolvidas: 1 - Baixa, no SIPAC, dos bens registrados como "bens de terceiros" Responsável: Divisão de Materiais e Patrimônio (DIPAT) Prazo: 31/07/2024 2 - Concomitantemente à açâo 1, os bens de terceiros que forem baixados, serão novamente registrados no SIPAC, porém, dessa vez, como "entrada por cessão". Responsável: Divisão de Materiais e Patrimônio (DIPAT) Prazo: 31/07/2024
			Análise da Auditoria Interna	A Divisão de Materiais e Patrimônio por meio do MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 12/2024, informou à DPG quais providências foram realizadas para atendimento à recomendação sobre a Restrição 640, relacionada à inconsistência no saldo contábil de bens móveis. A Diretoria, por sua vez, encaminhou à Unidade de Auditoria, os MEMORANDOS Nº 111/2024 e Nº 121/2024, sendo este último acompanhado do processo eletrônico 23062.02687/2024-32, no qual constam as baixas dos bens de terceiros e os registros dos mesmos bens em nova classificação. A partir dessa ação, o processo foi encaminhado à Divisão de Contabilidade para que sejam realizadas as conciliações contábeis para a certificação dos saldos, de modo a garantir o equilíbrio entre o RMB e SIAFI. Deste modo, a partir da análise desta Unidade, solicito a certificação contábil, a partir das conciliações pertinentes, de modo a atestar a equiparação das informações constantes do RMB e do SIAFI.

## DIRGRAD
Unidade responsável pelas medidas: Diretoria de Graduação – DIRGRAD

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
RAI N° 01/2023 - Avaliação dos controles internos das bolsas de Pós-Graduação, Extensão e Monitoria	A DIRGRAD não divulga na página web principal do CEFET-MG lista nominal dos bolsistas com os valores recebidos mensal ou anualmente. A relação dos valores que cada bolsista recebe consta nos processos eletrônicos de pagamento e é classificada como informação restrita.	Recomenda-se dar amplo acesso público na internet, sítio do CEFET-MG, as normas e editais de seleção dos bolsistas, lista de estudantes bolsistas selecionados, relação de estudantes beneficiários das bolsas PET e monitoria, contendo valor do benefício pago, contendo o número da matrícula e o CPF descaracterizado, conforme determina a legislação vigente.	Manifestações		Implementada	Concluída
			Última manifestação do Gestor (Memorando Eletrônico nº 4 /2024 - CIFG, de 18/06/2024)	A CIFG disponibilizou, no site da DIRGRAD, um dashboard via PowerBI (Painel de Bolsas), contendo as informações das bolsas de monitoria e PET do ano de 2024 (nome completo dos estudantes beneficiários, valor das bolsas recebidas, número de matrícula e o CPF descaracterizado). Link: Painel de Bolsas No dashboard é possível aplicar filtros por Campus, Ano/mês, Tipo de bolsa, e Grupo PET ou disciplina de monitoria. A ideia da CIFG é continuar desenvolvendo esse dashboard, para que ele fique cada vez mais útil para consulta. Nesse sentido, estão previstas inclusões de hiperlinks de direcionamento para as seguintes páginas: - Editais dos grupos PET e das monitorias; - Perguntas frequentes (FAQ), - Documentos importantes envolvendo os bolsistas, como Termos de Compromisso, Declaração de Não Acúmulo, dentre outros; - Procedimentos Padrão (PPs) do MaPA, envolvendo Grupos PET e Monitora. Além disso, será incluída uma nova tabela, contendo informações sobre os Tutores dos Grupos PET e orientadores das disciplinas de monitoria. A página dos Editais dos grupos PET já está pronta. Link: Editais PET. E uma nova página será criada para a disponibilização dos Editais de Monitoria.
			Análise da Auditoria Interna (Memorando Eletrônico nº 30/2024 - AUDIT, de 19/06/2024)	O dashboard via Power BI disponibilizado pela CIFG no site da DIRGRAD assegura amplo acesso público à lista de estudantes beneficiários de bolsas PET e monitoria. Há previsão ainda do referido dashboard contemplar hiperlinks de direcionamento para páginas dos editais dos programas PET e monitoria; perguntas frequentes; documentos de bolsistas; e Procedimentos Padrão do MaPA; ampliando, assim, a divulgação de dados e informações relativas aos programas em comento. A publicação de informações via Power BI, a propósito, constitui boa prática na medida em que contribui para a coleta, síntese e entrega de dados, facilitando, por conseguinte, a compreensão das informações disponibilizadas. No tocante à publicidade do processo de seleção das bolsas PET, a CIFG indicou a página da internet que contém a divulgação dos estudantes bolsistas selecionados. À vista do exposto, considera-se implementada a presente recomendação.

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
RAI N° 01/2023 - Avaliação dos controles internos das bolsas de Pós-Graduação, Extensão e Monitoria	Todos os Termos de Concessão e de Aceitação de Bolsa de Monitoria que constam de todos os processos do SIG/SIPAC de todos os campi bem como as contratações e os pagamentos não possuem assinaturas do Diretor-Geral, conforme informam os referidos Termos. / Ausência das Listas de Credores (LCs) e de Ordens Bancárias (OBs) do Sistema SIAFI nos processos de pagamentos de bolsas do sistema SIG/SIPAC.	Que os setores competentes pela emissão de documentos, inclusive solicitando pagamentos das bolsas, faça análise dos documentos e as devidas conferências para se evitar encaminhamentos de documentos com erros ou informações incompletas, como por exemplo, os documentos informados nos itens 8.2.1, 8.2.4.1, 8.2.4.2, 8.2.4.3 e 8.2.5.2 do presente Relatório.	Manifestações		Implementada Parcialmente	Reiteração
			Última manifestação do Gestor (Memorando Eletrônico nº 05/2024 – CIFG, de 25/07/2024)	Há o planejamento, pela DIRGRAD e CIFG, de atualizar os Regulamentos de Monitoria e do Programa de Educação Tutorial (PET). Essa renovação dos regulamentos citados permitirá a revisão e melhoria dos pontos nos quais hoje ainda ocorrem equívocos e erros pelas partes envolvidas ao longo do processo. Contudo, esses regulamentos estão na fila do Conselho de Graduação para apreciação. Após distribuição em reunião, as comissões possuem um prazo de trabalho de cerca de 45 dias, caso não haja solicitação de prorrogação. Dessa forma, ainda não é possível determinar uma estimativa detalhada para a implementação completa da presente recomendação.
			Análise da Auditoria Interna (Memorando Eletrônico nº 40/2024 - AUDIT, de 29/07/2024)	A CIFG/DIRGRAD apresentou nova solução para aprimoramento do processo de pagamento de bolsas, qual seja, a atualização dos regulamentos de Monitoria e Programa de Educação Tutorial (PET). Contudo, a atualização apontada ainda não foi submetida à apreciação do Conselho de Graduação, impossibilitando, segundo a CIFG/DIRGRAD, definir neste momento o prazo necessário para atendimento do recomendado. Não obstante a indefinição temporal apontada, reitera-se a presente recomendação para que em 30 (trinta) dias seja informado o andamento do(s) processo(s) de atualização dos aludidos regulamentos junto ao Conselho de Graduação.

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
RAI N° 01/2023 - Avaliação dos controles internos das bolsas de Pós-Graduação, Extensão e Monitoria	Edital 181/2022, de 10/10/2022 – Seleção para Tutor do Grupo PET-Engenharia de Controle e Automação. De acordo com as informações da DIRGRAD, o pagamento é de responsabilidade do MEC, mas o edital não detalha essa responsabilidade de pagamento da bolsa no valor de R$ 2.200,00. / Edital PET-ECA 02/2022 – Seleção de Bolsistas para o Programa de Educação Tutorial, 2º Semestre de 2022. De acordo com informações da DIRGRAD, o pagamento é de responsabilidade do MEC, mas o edital não detalha essa responsabilidade de pagamento da bolsa no valor de R$ 400,00.	Que nos editais de contratação de bolsistas/Tutores, como, por exemplo, edital 181/2022 PET-ECA 02/2022, conste o nome da instituição responsável pelo pagamento das bolsas	Manifestações		Implementada	Concluída
			Última manifestação do Gestor (Memorando Eletrônico nº 05/2024 – CIFG, de 25/07/2024)	O Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) se reuniu no dia 24/07/2024 e aprovou a inclusão, no texto do edital do PET de Engenharia de Computação – Leopoldina (PET/MEC/SESu/FDNE), da informação sobre a instituição responsável pelo pagamento das bolsas. 4 – DAS BOLSAS “Os alunos selecionados receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), depositados em conta corrente específica, oriundo de recursos do PROGRAMA – PET do Governo Federal, financiado pelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com duração conforme o Edital 09/2010 do referido programa.” A Resolução n°002 do CLAA, de 25 de julho de 2024, segue anexa.
			Análise da Auditoria Interna (Memorando Eletrônico nº 40/2024 - AUDIT, de 29/07/2024)	Conforme evidenciado pela CIFG/DIRGRAD, o Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) aprovou, por meio da Resolução nº 002, de 25 de julho de 2024, a inclusão da instituição responsável pelo pagamento das bolsas nos editais do PET de Engenharia de Computação – Leopoldina.

## DEDC
Unidade responsável pelas medidas: Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário – DEDC

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
RAI N° 01/2023 - Avaliação dos controles internos das bolsas de Pós-Graduação, Extensão e Monitoria	Ausência de Termos de Compromissos, folhas de frequências dos bolsistas e relatórios de prestações de contas nos processos de pagamentos do sistema SIG/SIPAC.	Que os Termos de Compromissos, folhas de frequências dos bolsistas e relatórios de prestações de contas sejam apensados aos processos de pagamentos do sistema SIG/SIPAC	Manifestações		Implementada Parcialmente	Reiteração
			Última manifestação do Gestor (Memorando Eletrônico nº 51/2024 - DEDC, de 23/07/2024)	Informamos que todos os Termos de Compromissos dos Discentes / Bolsistas, bem como os Termos de Rescisão dos Discentes que não / mais fazem partes das ações de extensão, foram inclusos em seus / respectivos processos. Foram inclusos os documentos que / comprovação o direito do recebimento do valor financeiro por / eles. / O registro de frequência está sendo mantido à parte, através do / Processo: 23062.003436/2024-15 – FREQUÊNCIA, uma vez que o / Módulo: SIG-SIPAC-Bolsas/Auxílios ainda está em fase de ajustes / para seu funcionamento, para que possa futuramente tramitar por / todas as Diretorias e Coordenações que se fazem necessárias. / Para conhecimento, informamos que os Relatórios de Prestações / de Contas são produzidos pelos discentes bolsistas e avaliados / pelo seu respectivo coordenador da ação de extensão; após o final / da sua vigência, sendo apensados na presente ação. / Assim sendo, pedimos gentilmente que deem vistas aos processos / que foram encaminhados à Auditoria Interna, no dia 18/07/2024, / pois temos até o dia 25/07/2024 para incluirmos a Lista de / Credores, solicitando o pagamento do mês de julho/2024 aos / bolsistas, e os enviar a Divisão de Finanças para tratativas que se / fazem necessárias.
			Análise da Auditoria Interna (Memorando Eletrônico nº 39/2024 - AUDIT, de 29/07/2024)	Quanto aos itens constantes da recomendação, a AUDIT realizou os seguintes apontamentos:1) Termo de Compromisso: Em atendimento a esse item, a Unidade de Auditoria obteve vista aos "Termos de Compromisso dos Discentes Bolsistas", uma vez que obteve acesso à integralidade dos processos associados. 2) Folha de Frequência dos Bolsistas: A Diretoria esclareceu, por meio do MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 51/2024 - DEDC e em despachos anexados aos processos encaminhados à Unidade de Auditoria, / que o registro de frequência está sendo mantido à parte, através do Processo 23062.003436/2024-15, devido a ajustes no módulo SIG SIPACBolsas/Auxílios. No entanto, ressalta-se que esta Unidade não dispôs de acesso ao conteúdo do mencionado processo, devido à ausência de envio do mesmo à Unidade de Auditoria, bem como à política de sigilo inerente aos documentos, o que impediu a avaliação por esta AUDIT. Ademais, a partir desse contexto, reforço a necessidade de inclusão dos documentos relativos. às frequências dos discentes nos processos vinculados aos pagamentos de bolsistas, de modo a preservar a adequada instrução processual. 3) Relatório de Prestação de Contas: A Diretoria informou que os relatórios são produzidos pelos discentes bolsistas e avaliados pelo respectivo coordenador, sendo apensados aos processos ao final da sua vigência. Nesse sentido, embora haja conhecimento desta Unidade acerca dos Procedimentos relacionados à prestação de contas / dos bolsistas, não foram encaminhadas evidências que corroboram a justificativa evidenciada. À vista disso, reitero a necessidade de envio / de processos instruídos com a documentação recomendada.

## Recomendação_Consolidadora
Unidades responsáveis pelas medidas: Diretoria de Graduação - DIRGRAD, Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação - DPPG e Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário – DEDC

Relatório	Constatação	Recomendação	Análise da AUDIT	Situação	Posicionamento
RAI N° 01/2023 - Avaliação dos controles internos das bolsas de Pós-Graduação, Extensão e Monitoria	A DPPG, a DEDC e a DIRGRAD não possuem Matriz Identificadora de Riscos das concessões e pagamentos de bolsas.	Que seja elaborada Matriz Identificadora de Riscos das concessões e pagamentos de bolsas de Pós-Graduação, Extensão e Monitoria.	Tendo em vista que o CEFET-MG ainda não possui metodologia de gestão de riscos aprovada, suspende-se o monitoramento da presente recomendação.	Suspensa	Suspensão do monitoramento

## Base_Gráficos
		Proporção (%)		Valor efetivo
		12/2023	04/2024	12/2023	04/2024
DDE	Implementada Parcialmente	22%	40%	2	2
	Em Implementação	22%	0%	2	0
	Implementada	22%	0%	2	0
	Não Iniciada	33%	60%	3	3
	Suspensão	0%	0%		0
		100,00%	100,00%	9	5

		Proporção (%)
		12/2023	04/2024	12/2023	04/2024
GDG	Implementada Parcialmente	0%	#REF!		#REF!
	Em Implementação	0%	#REF!		#REF!
	Implementada	50%	#REF!	1	#REF!
	Não Iniciada	50%	#REF!	1	#REF!
	Suspensão	0%	#REF!		#REF!
		100,00%	#REF!	2	#REF!

		Proporção (%)
		12/2023	04/2024	12/2023	04/2024
DPG	Implementada Parcialmente	50%	50%	1	1
	Em Implementação	0%	50%		1
	Implementada	0%	0%		0
	Não Iniciada	50%	0%	1	0
	Suspensão	0%	0%		0
		100,00%	100,00%	2	2

		Proporção (%)
		12/2023	04/2024	12/2023	04/2024
DIRGRAD	Implementada Parcialmente	20%	33%	1	1
	Em Implementação	40%	0%	2	0
	Implementada	20%	67%	1	2
	Não Iniciada	20%	0%	1	0
	Suspensão	0%	0%		0
		100,00%	100,00%	5	3

		Proporção (%)
		12/2023	04/2024	12/2023	04/2024
DEDC	Implementada Parcialmente	0%	100%		1
	Em Implementação	25%	0%	1	0
	Implementada	25%	0%	1	0
	Não Iniciada	50%	0%	2	0
	Suspensão	0%	0%		0
		100,00%	100,00%	4	1

		Proporção (%)
		12/2023	04/2024	12/2023	04/2024
DPPG	Implementada Parcialmente	13%	#REF!	1	#REF!
	Em Implementação	25%	#REF!	2	#REF!
	Implementada	38%	#REF!	3	#REF!
	Não Iniciada	25%	#REF!	2	#REF!
	Suspensão	0%	#REF!		#REF!
		100,00%	#REF!	8	#REF!

	Total			30	#REF!

	Consolidado	Proporção (%)
		Dez/2023	Abril/2024	12/2023	04/2024
Geral	Implementada Parcialmente	17%	#REF!	5	#REF!
	Em Implementação	23%	#REF!	7	#REF!
	Implementada	27%	#REF!	8	#REF!
	Não Iniciada	33%	#REF!	10	#REF!
	Suspensão	0%	#REF!	0	#REF!
		100,00%	#REF!	30	#REF!
Ações 2022 -2023 Posição Dezembro 2023 Posição Abril 2024 Comparativo 2023 X 2024