## Visão_Geral_do_Monitoramento
Recomendações em Monitoramento

2023

Recomendações expedidas 2022-2023	30	Monitoramento Posição Dezembro de 2023

Diretorias em Acompanhamento	6

Recomendações implementadas até dezembro/2023	7
					Implementada	7
Saldo de recomendações em monitoramento	23					Implementada Parcialmente	5
					Em Implementação	8
					Não Iniciada	10
					Suspensa	0
					Total	30

					Implementada Parcialmente	5
					Em Implementação	8
					Implementada	7
					Não Iniciada	10
					Suspensa	0
					Total	30

2024

Saldo de recomendações em monitoramento (2023)	23
					Implementada	13
Recomendações emitidas e monitoradas (2024)	1					Implementada Parcialmente	4
					Em implementação	1
Diretorias em acompanhamento	5*					Não Iniciada	3
					Suspensa	3
					Total	24
Recomendações implementadas até dezembro/2024	13
					Implementada Parcialmente	4
					Em implementação	1
Saldo de recomendações em monitoramento (2024)	11					Implementada	13
					Não Iniciada	7
					Suspensão	3
* 5 Diretorias em acompanhamento, considerando as recomendações consolidadas, cujo monitoramento está suspenso.					Total	28

2025
					Atualização em:
					17/3/25				Ações 2022 - 2023	DEZ/2023	Dez/2023	OUT/2024	1/12/24
Saldo de recomendações em monitoramento (2024)	11					Implementada Parcialmente	5	5	4	4
					Em Implementação	8	8	1	1
Recomendações emitidas* e monitoradas (2025)	4					Implementada	7	7	13	13
					Não Iniciada	10	10	3	3
Diretorias em acompanhamento	5**					Suspensa	0	0	3	3
					Total	30	30	24	24

Recomendações implementadas até março/2025	0					Tipo do último posicionamento	Outubro/2024	Percentual 2024
					Concluída - Implementada	12	50,00%
					Reiteração	2	8,33%
					Pactuação de novo prazo	7	29,17%
* Recomendações emitidas em 2024, cujo monitoramento teve início em fevereiro/2025.					Suspensa	3	12,50%
					Total	24	100,00%
** 5 Diretorias em acompanhamento, considerando as recomendações consolidadas, cujo monitoramento está suspenso.

					Implementada	0		Implementada Parcialmente	4
					Implementada Parcialmente	4		Em Implementação	1
					Em Implementação	1		Implementada	13
					Não Iniciada	7		Não Iniciada	3
					Suspensa	3		Suspensão	3
					Total	15		Total	24

					Não Iniciada
					Implementada Parcialmente
					Implementada Parcialmente
					Não Iniciada
					Não Iniciada
					Recomendação Implementada
					Em Implementação
Evolução das Recomendações
					Não Iniciada	Implementada Parcialmente
					Implementada Parcialmente	Implementada Parcialmente
					Implementada Parcialmente
					Não Iniciada
					Não Iniciada
					Recomendação Implementada
					Em Implementação
					Implementada Parcialmente
					Implementada Parcialmente

					12/2023	12/2024	03/2025
					Implementada	7	13	0
					Implementada Parcialmente	5	4	4
					Em Implementação	8	1	1
					Não Iniciada	10	3	7
					Suspensa	0	3	3

					12/2023	12/2024	01/2025
					Implementada Parcialmente	5	4	4
					Em implementação	8	1	1
					Implementada	7	13	13
					Não Iniciada	10	7	7
					Suspensa	0	3	3

					Não Iniciada
					Implementada Parcialmente
					Implementada Parcialmente
					Não Iniciada
					Não Iniciada
					Em Implementação
					Implementada Parcialmente
					Implementada Parcialmente
Monitoramento Posição Março de 2025 Monitoramento Posição Dezembro de 2024 Monitoramento Comparativo 2023 X 2024 X 2025

## DDE
Unidade responsável pelas medidas: Diretoria de Desenvolvimento Estudantil - DDE

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
Parecer da Auditoria Interna nº 01/2023, de 02/05/2023, sobre a Prestação de Contas Anual do CEFET-MG - Exercício 2022	Créditos orçamentários descentralizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para atender despesas com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE-MC). As descentralizações foram feitas, via SIAFI, através das 2022NC400063, de 09 de fevereiro de 2022, no valor de R$959.596,00 e 2022NC400099, de 10 de fevereiro de 2022, no valor de R$10.000,00. Total: R$969.596,00. No dia 12 de dezembro de 2022, o FNDE encaminhou ao CEFET-MG, solicitação de devolução de créditos orçamentários não utilizados, sendo devolvido o valor de R$521.596,00. A Coordenação de Orçamento e Finanças (COFI/DPG) do CEFET/MG, fez justificativas sobre a não devolução de parte dos créditos orçamentários ao FNDE, no valor de R$448.000,00. Os esclarecimentos estão no texto abaixo da Tabela 48 – Destinações dos Destaques Recebidos no Grupo ODC – página 187 do Relatório de Gestão de 2022, recebido pela AUDIT, através do Processo SIG/SIPAC/CEFET-MG n. 23062.019184/2023-57.	Que o CEFET-MG execute os recursos orçamentários que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), repassa anualmente para atender as despesas com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE-MC). São recursos significativos e importantíssimos para a assistência estudantil.	Manifestações		Não Iniciada	Pactuação de novo prazo para atendimento
			Última manifestação do Gestor (Memorando Eletrônico nº 118/2024 - DDE, de 05/12/2024)	A implementação do PNAE ocorrerá por meio da implantação de merenda escolar nos campi sem RE e, também, das novas licitações de Restaurantes estudantis, previstas para iniciarem os contratos entre abril e julho de 2025. Anexa, segue Portaria que designa comissão para licitação dos novos contratos de alimentação. Neles será prevista a implantação gradativa do uso do recurso do PNAE após o primeiro ano do contrato. / Já a implementação da merenda escolar (LP, NP e TM) foi adiada em função da premência das novas licitações de restaurantes (prioridade da DG) e licença-maternidade da nutricionista da DDE. Novo prazo para implementação da recomendação: 10/2025
			Análise da Auditoria Interna (Memorando Eletrônico nº 04/2025 - AUDIT, de 22/01/2025)	A DDE enfatizou as ações necessárias para a implementação do Programa Nacional de Alimentação Escolar no CEFET-MG. No entanto, não houve, diante das justificativas apresentadas, progressos significativos na conclusão dessas medidas. Diante disso, solicita-se que, no prazo de 120 dias, sejam enviadas a esta Unidade informações atualizadas acerca do andamento das providências elencadas por essa Diretoria para a implementação dos recursos do PNAE. Adicionalmente, reportando-se às informações contidas no Memorando Eletrônico nº 72/2024 – DDE, requer-se também o envio de cópia do posicionamento do FNDE quanto à legalidade da aplicação dos recursos nos contratos de restaurante, cujo parecer estava previsto para agosto de 2024.

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
RAI N° 01/2022 - Bolsas de Assistência Estudantil	A Diretoria de Desenvolvimento Estudantil (DDE), não tem um sistema próprio para gestão efetiva de seleção, pagamento e acompanhamento das bolsas, que ofereça agilidade e segurança, que emita relatórios gerencias e que auxilie os profissionais da DDE na tomada de decisões. Os processos de seleção, pagamento e acompanhamento dos bolsistas são feitos através do Sistema de Seleção de Bolsistas, que é um Sistema que não atende às necessidades da DDE.	Que o CEFET-MG implante o Módulo de Bolsas no Sistema SIG/SIGAA, objetivando melhorar os controles e gerenciamento das concessões e pagamento das Bolsas de Assistência Estudantil, evitando risco de cometer equívocos nos processos de seleção e pagamentos indevidos aos bolsistas.	Manifestações		Implementada Parcialmente	Pactuação de novo prazo para atendimento
			Última manifestação do Gestor (Memorando Eletrônico nº 72//2024 - DDE, de 23/07/2024)	O processo de migração encontrou vários problemas em sua implementação (vide e-mails anexos), por isso ficou restrito ao campus Nepomuceno em 2024. Optou-se por efetuar a migração do pagamento juntamente ao módulo de Assistência Estudantil (seleção), previsto para 2025/1, para evitar descontinuidades nos repasses aos bolsistas. Será avaliado, junto à DTI e demais diretorias, se o módulo de pagamentos atenderá aos critérios necessários à assistência estudantil, uma vez que trata-se de módulo único para todas as diretorias, que possuem critérios de pagamento diferentes do da AE. Por exemplo, algumas bolsas acadêmicas não exigem que o estudante esteja matriculado em duas disciplinas, diferentemente das bolsas de AE. Se o módulo não oferecer suporte a esse tipo de diferenciação, será necessário reavaliar sua aplicabilidade para a DDE. Novo prazo previsto para avaliar se o sistema está adequado:
			Análise da Auditoria Interna (Memorando Eletrônico nº 04/2025 - AUDIT, de 22/01/2025)	Tendo em vista a justificativa apresentada para o adiamento da migração dos processos de pagamento para o módulo de bolsas do SIG/SIGAA, aguarda-se o retorno da DDE acerca do resultado da avaliação sobre a viabilidade de sua utilização na Assistência Estudantil. Destaca-se que, caso a análise conclua pela inviabilidade do módulo para atender às especificidades da Assistência Estudantil, esta Unidade poderá proceder com a revisão do teor da recomendação anteriormente expedida, considerando as limitações identificadas no sistema e as justificativas devidamente fundamentadas.

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
RAI N° 01/2022 - Bolsas de Assistência Estudantil	Inexistência de normativo com a definição dos valores das bolsas a serem pagas a cada exercício.	Que os valores das bolsas de cada exercício financeiro, Bolsas Permanência, Alimentação, Emergencial, Complementação Educacional, e outras, sejam definidos através de normativo do CEFET-MG e inclusos nos editais de seleção dos bolsistas.	Manifestações		Implementada Parcialmente	Pactuação de novo prazo para atendimento
			Última manifestação do Gestor (Memorando Eletrônico nº 118/2024 - DDE, de 05/12/2024)	Os valores de bolsas encontram-se normatizados por meio das seguintes portarias. / PORTARIA DIR GDG/CEFET-MG Nº 256, de 20 de abril de 2023 / PORTARIA NORMATIVA GDG/CEFET-MG Nº 10, de 12 de maio de 2023; / PORTARIA NORMATIVA GDG/CEFET-MG Nº 13, de 16 de maio de 2023. / Para a Bolsa Emergencial foi solicitado ao GDG, emissão de portaria específica. (conf. anexo) / Conforme recomendado, todos os valores constam dos Editais, disponíveis em: Editais e Processos Seletivos | Diretoria de Desenvolvimento Estudantil
			Análise da Auditoria Interna (Memorando Eletrônico nº 04/2025 - AUDIT, de 22/01/2025)	Constatou-se que os valores da Bolsa Alimentação, da Bolsa Complementação Educacional (BCE) e da Bolsa Permanência foram definidos, em 2023, por portaria da Direção-Geral, bem como incluídos nos editais de seleção dos bolsistas. No que se refere à Bolsa Emergencial, a DDE informou que solicitou a emissão de portaria específica junto à Diretoria-Geral. À vista disso, aguarda-se a regulamentação da aludida bolsa no âmbito institucional, bem como a revisão normativa apontada no Memorando Eletrônico nº 72/2024 – DDE, em decorrência da aprovação da nova Política de Assistência Estudantil (Lei nº 14.914/2024).

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
RAI N° 01/2022 - Bolsas de Assistência Estudantil	Termo de Compromisso de Concessão de Bolsa de Complementação Educacional Nº 8/2021 - CDECN (11.58.01.03), aluno L.V.S.C, matrícula no CEFET-MG nº 20212018560, Campus de Contagem, sem assinaturas da Diretoria da Unidade e do aluno. O Termo encontra-se no Sistema SIG/SIPAC do CEFET-MG.	Que a cada exercício financeiro, sejam apensados aos processos de pagamento, os Termos de Compromissos dos Alunos Bolsistas, contendo data e assinatura do bolsista, do Coordenador do Curso e do Diretor do Campus.	Manifestações		Não Iniciada	Pactuação de novo prazo para atendimento
			Última manifestação do Gestor (Memorando Eletrônico nº 118/2024 - DDE, de 05/12/2024)	Mantida a data pactuada (01/05/2025). O módulo AE está em fase de teste e deve ser implementado em 2025.
			Análise da Auditoria Interna (Memorando Eletrônico nº 04/2025 - AUDIT, de 22/01/2025)	Considerando que não foram apresentadas novas informações além da manutenção da data pactuada para avaliação do módulo AE (01/05/2025), atualmente em fase de testes e com previsão de implementação em 2025, reitera-se a recomendação expedida.

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
RAI N° 01/2022 - Bolsas de Assistência Estudantil	Constatações relacionadas à frequência: 1) Inexistência de normativo, definindo prazo para os docentes incluírem as frequências dos alunos no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). / 2) De modo geral, não há uma regularidade nos lançamentos das frequências dos alunos no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), pelos docentes, dificultando os trabalhos, por parte da equipe da DDE, na conferência, análise e avaliação da situação acadêmica do aluno bolsista, objetivando, inclusive, a / realização dos pagamentos dos alunos bolsistas.	Que após o encerramento do exercício financeiro, seja apensado ao processo de pagamento, Termo de Encerramento do Processo, contendo data e assinatura do Coordenador do Programa de Assistência Estudantil, informando que a seleção dos bolsistas, bem como as despesas realizadas no exercício estão em conformidade com a legislação vigente, que os estudantes bolsistas tiveram frequência acadêmica mínima mensal de 75% das aulas e coeficiente de rendimento acadêmico semestral não inferior a 60% das disciplinas.	Manifestações		Não Iniciada	Pactuação de novo prazo para atendimento
			Última manifestação do Gestor (Memorando Eletrônico nº 118/2024 - DDE, de 05/12/2024)	Este tema será tratado em regulamentação e, também, aguarda implementação do SIGAE. Sobre a regulamentação, indicamos que a Política de Assuntos Estudantis está em fase de consulta pública, conforme memorando anexo. Após aprovação no Conselho-Diretor, será dado início à regulamentação dos Programas, contendo as regras para pagamento dos auxílios. Em função da concomitância das atividades na DDE, e licença-maternidade da Coordenadora da CPAE, solicito prorrogação do prazo para conclusão da regulamentação para 30/06/2025.
			Análise da Auditoria Interna (Memorando Eletrônico nº 04/2025 - AUDIT, de 22/01/2025)	Tendo em vista que a Política de Assuntos Estudantis encontra-se em fase de consulta pública e que o SIGAE ainda não foi implementado, autoriza-se a prorrogação do prazo para o atendimento desta recomendação.

## DPG
Unidade responsável pelas medidas: Diretoria de Planejamento e Gestão - DPG

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
Parecer AUDIT nº 001/2022, de 03/06/2022, sobre a Prestação de Contas Anual do CEFET-MG - Exercício 2021 e Parecer da Auditoria Interna nº 01/2023, de 02/05/2023, sobre a Prestação de Contas Anual do CEFET-MG - Exercício 2022	O CEFET-MG ainda não realizou a avaliação de seus bens móveis. Todavia, já foi instituída comissão destinada a esse fim, conforme Portaria nº 44, de 22 de janeiro de 2020. A referida Comissão já deu início aos trabalhos de levantamento de dados, todavia, em virtude da pandemia e do trabalho remoto, os trabalhos da comissão foram suspensos.	Que as providências sejam tomadas para regularizar as 9 (nove) restrições apontadas na Declaração Anual do Contador e inclusas no Parecer Anual da Auditoria sobre a Prestação de Contas de 2021. / Pendência: Restrição 634 – Falta avaliações bens móveis.	Manifestações		Em Implementação	Pactuação de novo prazo para atendimento
			Última manifestação do Gestor (MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 39/2025 - DPG , de 14 de março de 2025)	Fazemos referência às atualizações acerca do Plano de Ações para regularização da Restrição 634 (ausência de avaliação dos bens móveis da instituição) de que trata o Memorando Eletrônico nº 83/2024 – AUDIT. / Até a presente data, foram concluídas as etapas descritas até a linha 10 do Plano de Ações: Conferir o relatório do inventário de bens da UORG, identificando os bens classificados nas modalidades B e C e tomando as providências para sua regularização. O documento foi enviado como anexo ao Memorando Eletrônico nº 166/2024 - DPG, de 21 de agosto de 2024 / Em relação à última etapa, informamos que: / I. De um total de 217 (duzentos e dezessete) unidades organizacionais com bens a inventariar, 128 (cento e vinte e oito) unidades entregaram o relatório de Inventário, correspondendo a 59% (cinquenta e nove por cento) do total; / II. Foram inventariados 65.347 (sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete) bens, de um total de 105.940 (cento e cinco mil, novecentos e quarenta), correspondendo a 62% (sessenta e dois por cento) do total; / III. 23.798 (vinte e três mil, setecentos e noventa e oito) itens foram classificados em “A” (presentes na unidade) e, destes, 16.059 (dezesseis mil e cinquenta e nove) já foram depreciados, podendo, portanto, ser reavaliados; / IV. 26.626 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e seis) itens foram classificados em “B” e 8.844 (oito mil, oitocentos e quarenta e quatro) classificados em “C”, sendo que dos classificados em “C”, 383 (trezentos e oitenta e três) já foram depreciados, podendo, também, ser reavaliados; / V. Considerando-se os bens classificados em “A” e “C” (bens presentes na unidade), com tempo de uso suficiente para estar totalmente depreciado, obtém-se ao final que 16.442 (dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e dois) bens estariam aptos à reavaliação. / No entanto, em razão da enorme quantidade de ocorrências: / a quantidade de itens classificados em "B" e "C" a serem verificados; / a necessidade de eventuais visitas físicas às unidades; / a realização da reforma nas instalações da DIPAT - Divisão de Patrimônio, solicitada pela Diretoria Geral do CEFET-MG (atividade imprevisível que consumiu prazo muito superior ao previsto originalmente e que ainda não foi finalizada). / As atividades previstas no Plano de Ações para conclusão até março/25 foram parcialmente concluídas, restando pendente a regularização patrimonial das ocorrências nos sistemas. / Contudo, cabe observar que estas atividades em andamento não impactam no objetivo principal e final do Plano de Ações, que é a etapa da reavaliação e atualização dos bens no sistema de Patrimônio. / Diante do exposto e considerando que a: / (a) reforma nas instalações da DIPAT prejudicou o cumprimento das atividades previstas para conclusão em março/2025; / (b) indisponibilidade de recurso orçamentário em 2024 e 2025 para contratação de empresa especializada na reavaliação dos bens móveis. / Sugerimos, em anexo, uma reprogramação das datas de conclusão das atividades previstas no Plano de Ação. / Em tempo, encaminhamos também em anexo o Relatório Geral de Inventário, que consolida os relatórios individuais de todas as unidades que enviaram o inventário para a DIPAT.
			Análise da Auditoria Interna (MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 31/2025 – AUDIT, de 14 de março de 2025)	A DPG encaminhou o Plano de Ação para regularização da Restrição 634, conforme o Memorando Eletrônico nº 166/2024 - DPG. O referido plano estabeleceu o prazo de 22/02/2027 para a conclusão das ações e, consequentemente, para a implementação da recomendação. / Em resposta à solicitação desta Unidade de Auditoria, constante no Memorando Eletrônico nº 84/2024 - AUDIT, a DPG apresentou informações sobre as atividades realizadas para a conclusão da etapa descrita na linha 10 do Plano de Ação. Na oportunidade, foram fornecidos dados quantitativos referentes aos bens inventariados, depreciados e aptos à reavaliação, além do envio do Relatório Geral de Inventário, documento que consolida os relatórios individuais das unidades que encaminharam seus inventários à DIPAT. / Adicionalmente, a DPG relatou a ocorrência de fatores que comprometeram a conclusão integral da etapa mencionada. Diante disso, os prazos estabelecidos no Plano de Ação foram reajustados, prevendo-se sua execução completa até 30/11/2027. / Considerando os fatores que impediram o cumprimento das ações dentro do prazo originalmente definido, o prazo para atendimento da recomendação fica prorrogado para 30/11/2027. / Para fins de acompanhamento, solicita-se o envio de informações a esta Unidade sobre a conclusão da etapa descrita na linha 10 do Plano de Ação até 31/10/2025.

## DPPG
Unidade responsável pelas medidas: Diretoria de Pesquisa de Pós-Graduação

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
Relatório de Avaliação nº 1/2024 - AUDIT / ,que trata do trabalho que avaliou os controles internos sobre retenção, evasão, permanência e êxito dos estudantes dos cursos de pós-graduação do CEFET-MG.	Os programas de permanência estudantil do CEFET-MG voltados aos alunos de pós-graduação concentram-se, prioritariamente, no fornecimento de apoio financeiro. No entanto, foi constatada a ausência de processos de monitoramento e avaliação que permitam mensurar os resultados e impactos desses programas na vida acadêmica dos estudantes.	1 - Implementar processos sistemáticos de avaliação e monitoramento dos programas voltados àpermanência e êxito dos estudantes no âmbito da DPPG, defi nindo indicadores e metas quepermitam mensurar de forma objetiva o impacto desses programas na vida acadêmica dos alunos.	Manifestações		Não iniciada	Pactuação de novo prazo para atendimento
			Última manifestação do Gestor (MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/202 - DPG , de 06 de fevereiro de 2025)	Em resposta ao Memorando AUDIT nº 18/2025, de 05 de janeiro de 2025 - Informa início do monitoramento de recomendações constantes no Relatório de Avaliação nº1/2024 - AUDIT - é o presente para solicitar dilação do prazo até o dia 11 de abril de 2025, tendo em vista que o volume de atividades cujas datas-limite são fevereiro e março, em especial, do Coleta Capes da Quadrienal 2021-2024, além das rotinas típicas de final de semestre letivo.
			Análise da Auditoria Interna (MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2024 – AUDIT, de 06 de fevereiro de 2025)	Em atenção à solicitação contida no memorando que ora se responde, informo o deferimento do pedido de dilação de prazo para atendimentodo Memorando Eletrônico nº 18/2025 - AUDIT, de 06/02/2025.

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
Relatório de Avaliação nº 1/2024 - AUDIT / ,que trata do trabalho que avaliou os controles internos sobre retenção, evasão, permanência e êxito dos estudantes dos cursos de pós-graduação do CEFET-MG.	Embora a maior parte das Coordenações dos Programas de Pós-Graduação realize ações de acompanhamento do desempenho estudantil — conduzidas pela própria Coordenação, pelos Orientadores ou pela Secretaria — e essas ações sejam avaliadas positivamente pela maioria dos alunos consultados, foi identificada a ausência de um processo estruturado e padronizado para o monitoramento contínuo do desempenho acadêmico dos estudantes de pós-graduação.	2 - Estabelecer processo padronizado para o monitoramento contínuo do desempenho e do progresso do trabalho dos alunos dos cursos de pós-graduação, definindo responsáveis, etapas, periodicidade e ações interventivas a serem efetivadas diante da possibilidade de retenção e evasão dos alunos deste nível de ensino.	Manifestações		Não iniciada	Pactuação de novo prazo para atendimento
			Última manifestação do Gestor (MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/202 - DPG , de 06 de fevereiro de 2025)	Em resposta ao Memorando AUDIT nº 18/2025, de 05 de janeiro de 2025 - Informa início do monitoramento de recomendações constantes no Relatório de Avaliação nº1/2024 - AUDIT - é o presente para solicitar dilação do prazo até o dia 11 de abril de 2025, tendo em vista que o volume de atividades cujas datas-limite são fevereiro e março, em especial, do Coleta Capes da Quadrienal 2021-2024, além das rotinas típicas de final de semestre letivo.
			Análise da Auditoria Interna (MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2024 – AUDIT, de 06 de fevereiro de 2025)	Em atenção à solicitação contida no memorando que ora se responde, informo o deferimento do pedido de dilação de prazo para atendimentodo Memorando Eletrônico nº 18/2025 - AUDIT, de 06/02/2025.

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
Relatório de Avaliação nº 1/2024 - AUDIT / ,que trata do trabalho que avaliou os controles internos sobre retenção, evasão, permanência eêxito dos estudantes dos cursos de pós-graduação do CEFET-MG.	A DPPG e os PPG realizam a extração de dados acadêmicos por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e da Plataforma Sucupira. Todavia, constatou-se que o SIGAA apresenta limitações que impedem a obtenção de dados ágeis e precisos sobre a retenção e a evasão dos alunos dos cursos de pós-graduação.	3 - Buscar junto à Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) solução para o aperfeiçoamento do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), visando corrigir as falhas identificadas e assegurar maior disponibilidade, integridade e confiabilidade no seu funcionamento.	Manifestações		Não iniciada	Pactuação de novo prazo para atendimento
			Última manifestação do Gestor (MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/202 - DPG , de 06 de fevereiro de 2025)	Em resposta ao Memorando AUDIT nº 18/2025, de 05 de janeiro de 2025 - Informa início do monitoramento de recomendações constantes no Relatório de Avaliação nº1/2024 - AUDIT - é o presente para solicitar dilação do prazo até o dia 11 de abril de 2025, tendo em vista que o volume de atividades cujas datas-limite são fevereiro e março, em especial, do Coleta Capes da Quadrienal 2021-2024, além das rotinas típicas de final de semestre letivo.
			Análise da Auditoria Interna (MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2024 – AUDIT, de 06 de fevereiro de 2025)	Em atenção à solicitação contida no memorando que ora se responde, informo o deferimento do pedido de dilação de prazo para atendimentodo Memorando Eletrônico nº 18/2025 - AUDIT, de 06/02/2025.

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
Relatório de Avaliação nº 1/2024 - AUDIT / ,que trata do trabalho que avaliou os controles internos sobre retenção, evasão, permanência eêxito dos estudantes dos cursos de pós-graduação do CEFET-MG.	Encontra-se em aprovação na Instituição o Plano de Permanência e Êxito dos alunos do CEFET-MG, que contempla ações voltadas à melhoria das taxas de retenção e evasão dos alunos dos cursos técnicos e de graduação. Percebeu-se, contudo, que o aludido documento, ainda em versão preliminar, não prevê ações para a superação da evasão e da retenção dos estudantes da pós-graduação. Nesse sentido, concluiu-se que inexistem ações estratégicas institucionalizadas para a melhoria das taxas de retenção e evasão dos alunos de pós-graduação e que as iniciativas atualmente implementadas pela DPPG e pelos PPG carecem de fundamentação em dados e evidências que comprovem sua eficácia para diminuição da retenção e evasão estudantil.	4 - Realizar diagnóstico anual, quantitativo e qualitativo, sobre a retenção e a evasão nos cursos de pós-graduação, com o objetivo de identificar causas e tendências, bem como direcionar ações de intervenção.	Manifestações		Não iniciada	Pactuação de novo prazo para atendimento
			Última manifestação do Gestor (MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 13/202 - DPG, de 06 de fevereiro de 2025)	Em resposta ao Memorando AUDIT nº 18/2025, de 05 de janeiro de 2025 - Informa início do monitoramento de recomendações constantes no Relatório de Avaliação nº1/2024 - AUDIT - é o presente para solicitar dilação do prazo até o dia 11 de abril de 2025, tendo em vista que o volume de atividades cujas datas-limite são fevereiro e março, em especial, do Coleta Capes da Quadrienal 2021-2024, além das rotinas típicas de final de semestre letivo.
			Análise da Auditoria Interna (MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2024 – AUDIT, de 06 de fevereiro de 2025)	Em atenção à solicitação contida no memorando que ora se responde, informo o deferimento do pedido de dilação de prazo para atendimentodo Memorando Eletrônico nº 18/2025 - AUDIT, de 06/02/2025.

## DIRGRAD
Unidade responsável pelas medidas: Diretoria de Graduação – DIRGRAD

Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
RAI N° 01/2023 - Avaliação dos controles internos das bolsas de Pós-Graduação, Extensão e Monitoria	Todos os Termos de Concessão e de Aceitação de Bolsa de Monitoria que constam de todos os processos do SIG/SIPAC de todos os campi bem como as contratações e os pagamentos não possuem assinaturas do Diretor-Geral, conforme informam os referidos Termos. / Ausência das Listas de Credores (LCs) e de Ordens Bancárias (OBs) do Sistema SIAFI nos processos de pagamentos de bolsas do sistema SIG/SIPAC.	Que os setores competentes pela emissão de documentos, inclusive solicitando pagamentos das bolsas, faça análise dos documentos e as devidas conferências para se evitar encaminhamentos de documentos com erros ou informações incompletas, como por exemplo, os documentos informados nos itens 8.2.1, 8.2.4.1, 8.2.4.2, 8.2.4.3 e 8.2.5.2 do presente Relatório.	Manifestações		Implementada Parcialmente	Pactuação de novo prazo para atendimento
			Última manifestação do Gestor ( Memorando Eletrônico Nº 02/2025 - CIFG , de 03/02/2024)	Em atenção ao Memorando Eletrônico N°01/2025-AUDIT, de 21 de janeiro de 2025, encaminhamos anexa a Resolução CGRAD/CEPE/CEFET-MG Nº 11, de 03 de fevereiro de 2025, que altera os Termos de Concessão e Aceitação de Monitoria, substituindo os campos referentes ao(a) Diretor(a)-Geral pelo(a) Diretor(a) de Campus, incluindo os campos destinados às assinaturas. Anexo: RESOLUÇÃO CGRAD/CEPE/CEFET-MG Nº 11, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025
			Análise da Auditoria Interna (Memorando Eletrônico nº 20/2025 - AUDIT, de 06/02/2025)	A CIFG/DIRGRAD apresentou resolução que altera o responsável pela assinatura do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa de Monitoria (bolsista) e do Termo de Concessão e Aceitação de Atividade de Monitoria (voluntária), transferindo essa atribuição do(a) Diretor(a)-Geral para o(a) Diretor(a) de Campus. No entanto, observa-se que tal alteração foi realizada ad referendum, estando pendente de referendo pelo Conselho de Graduação. / Diante disso, aguarda-se a deliberação definitiva do referido Conselho para que a medida adotada tenha plena efetividade. Adicionalmente, solicita-se o envio de uma amostra contendo, no mínimo, três processos que demonstrem a assinatura do(a) Diretor(a) de Campus nos referidos termos, a fim de verificar a aplicação prática da alteração proposta. / Por fim, considerando que há o planejamento, por parte da DIRGRAD e da CIFG, de atualizar os Regulamentos de Monitoria e do Programa de Educação Tutorial (PET), de modo a contemplar o aprimoramento dos pontos em que ainda ocorrem equívocos e erros, esta Unidade de Auditoria aguardará a atualização dos regulamentos citados para realizar uma nova avaliação quanto à adequação das providências adotadas.

## DEDC
Unidade responsável pelas medidas: Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário – DEDC
Relatório	Constatação	Recomendação			Situação	Posicionamento
RAI N° 01/2023 - Avaliação dos controles internos das bolsas de Pós-Graduação, Extensão e Monitoria	Ausência de Termos de Compromissos, folhas de frequências dos bolsistas e relatórios de prestações de contas nos processos de pagamentos do sistema SIG/SIPAC.	Que os Termos de Compromissos, folhas de frequências dos bolsistas e relatórios de prestações de contas sejam apensados aos processos de pagamentos do sistema SIG/SIPAC	Manifestações		Implementada Parcialmente	Pactuação de novo prazo para atendimento
			Última manifestação do Gestor (Memorando Eletrônico nº 75/2024 - DEDC, de 29/10/2024)	Primeiramente pedimos desculpa pelo lapso temporal à sua resposta, não atendendo em tempo hábil, justificamos que aguardávamos a realização da 193ª Reunião do Conselho de Extensão (CEX), afim de darmos uma resposta conclusiva sobre a medidas que serão implementadas em cumprimento as recomendações feitas no referido Memorando. A 193ª Reunião do CEX ocorreu dia 09/09/2024, em que foram apresentadas as minutas dos Editais de Fomento desta Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário (DEDC), a serem divulgados em 2024, cuja execução ocorrerá no ano de 2025. Os editais de fomento para Equipes de Competição, Grupos de Arte e cultura, e Cursos, Eventos, e Projetos de Extensão foram aprovados na referida reunião. Foram aprovadas a inclusão de novas atribuições ao coordenador, para além daquelas já existentes, sendo elas: 3.8. O coordenador da equipe de competição proponente terá as seguintes atribuições: … m. Encaminhar à DEDC a folha mensal de frequência dos bolsistas de extensão; n. Anexar ao Relatório Final da ação de extensão os Relatório Finais dos discentes bolsistas de extensão Destacamos ainda, no que tange a utilização dos recursos financeiros, o estabelecimento das seguintes regras editalícias para execução das ações de extensão com fomento interno no ano de 2025: 5.8. O Coordenador deverá encaminhar mensalmente à DEDC, por meio do módulo Bolsas/Auxílio do SIPAC, sob pena de suspensão do pagamento das bolsas de extensão, a Folha de Frequência dos Bolsistas de Extensão, ao qual atesta a participação discente na execução da ação de extensão. … 5.20 O coordenador deverá anexar ao Relatório Final da ação de extensão, no módulo Extensão do SIGAA, os Relatórios Finais dos discentes extensionistas contemplados com bolsas de extensão durante a execução e vigência da ação de extensão com fomento interno. Efetivamente, teremos as seguintes adequações, em atendimento as recomendações: (1) Cada coordenador de ação de extensão contemplado com fomento interno deverá encaminhar mensalmente à DEDC, por meio do módulo Bolsas/Auxílio do SIPAC, a Folha de Frequência dos Bolsistas de Extensão, a qual atesta a participação discente na execução da ação de extensão. A DEDC disponibilizará aos coordenadores os guias de mais instruções necessárias para o pleno funcionamento do módulo Bolsas/Auxílio. (2) O coordenador deverá anexar ao Relatório Final da ação de extensão, módulo Extensão do SIGAA, os Relatórios Finais dos discentes extensionistas contemplados com bolsas de extensão durante a execução e vigência da ação de extensão fomentada com bolsas de extensão. A DEDC solicitará à Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) as alterações necessárias para a visualização dos Relatório Finais dos discentes extensionistas no SIGAA, de tal forma a minimizar a redundância de documentos no SIG, e consequentemente qualquer inconsistência de documentos.
			Análise da Auditoria Interna (Memorando Eletrônico nº 101/2024 - AUDIT, de 29/10/2024)	Em conformidade com a recomendação emitida por esta Unidade de Auditoria, destacou-se a necessidade de que os termos de compromisso, folhas de frequência dos bolsistas e relatórios de prestação de contas sejam anexados aos processos de pagamento de bolsistas no sistema SIG/SIPAC. Essas medidas visam melhorar a instrução processual dos pagamentos vinculados às bolsas concedidas pela Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário (DEDC). Nesse contexto, a aludida Diretoria, por meio do MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 75/2024 – DEDC, especificou as melhorias procedimentais que serão executadas em 2025 em decorrência das alterações implementadas nos Editais de Fomento do ano de 2024, como a designação de novas atribuições ao Coordenador da ação de extensão no que tange ao encaminhamento de folha mensal de frequência dos bolsistas e à juntada de relatórios finais dos bolsistas ao relatório final da ação de extensão. A previsão editalícia de tais ações constitui importante medida para atender a recomendação em apreço. Não obstante, a presente recomendação visa alinhar a instrução processual às boas práticas de gestão de recursos públicos, assegurando que toda a documentação seja formalizada e organizada de forma a promover maior transparência e clareza aos interessados. / Isso porque falhas na instrução processual podem resultar em pagamentos indevidos, causando prejuízos ao erário. Assim, a recomendação visa mitigar tais riscos ao orientar a consolidação documental no processo de pagamento, garantindo sua regularidade. Diante dessas considerações, para o completo atendimento do recomendado, faz-se necessária a adequação dos processos de pagamento de bolsistas como forma de prevenir eventuais inconsistências nos pagamentos realizados. Assim, aguardamos a execução dos editais de fomento de 2024, para que sejam apresentadas à Unidade de Auditoria três amostras de processos de pagamento devidamente instruídos.

## Recomendação_Consolidadora
Unidades responsáveis pelas medidas: Diretoria de Graduação - DIRGRAD, Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação - DPPG e Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário – DEDC

Relatório	Constatação	Recomendação	Análise da AUDIT	Situação	Posicionamento
RAI N° 01/2023 - Avaliação dos controles internos das bolsas de Pós-Graduação, Extensão e Monitoria	A DPPG, a DEDC e a DIRGRAD não possuem Matriz Identificadora de Riscos das concessões e pagamentos de bolsas.	Que seja elaborada Matriz Identificadora de Riscos das concessões e pagamentos de bolsas de Pós-Graduação, Extensão e Monitoria.	Tendo em vista que o CEFET-MG ainda não possui metodologia de gestão de riscos aprovada, suspende-se o monitoramento da presente recomendação.	Suspensa	Suspensão do monitoramento

## Base_Gráficos
		Proporção (%)		Valor efetivo
		12/2023	04/2024	12/2023	04/2024
DDE	Implementada Parcialmente	22%	40%	2	2
	Em Implementação	22%	0%	2	0
	Implementada	22%	0%	2	0
	Não Iniciada	33%	60%	3	3
	Suspensão	0%	0%		0
		100,00%	100,00%	9	5

		Proporção (%)
		12/2023	04/2024	12/2023	04/2024
GDG	Implementada Parcialmente	0%
	Em Implementação	0%
	Implementada	50%		1
	Não Iniciada	50%		1
	Suspensão	0%
		100,00%		2

		Proporção (%)
		12/2023	04/2024	12/2023	04/2024
DPG	Implementada Parcialmente	50%	0%	1	0
	Em Implementação	0%	100%		1
	Implementada	0%	0%		0
	Não Iniciada	50%	0%	1	0
	Suspensão	0%	0%		0
		100,00%	100,00%	2	1

		Proporção (%)
		12/2023	04/2024	12/2023	04/2024
DIRGRAD	Implementada Parcialmente	20%	100%	1	1
	Em Implementação	40%	0%	2	0
	Implementada	20%	0%	1	0
	Não Iniciada	20%	0%	1	0
	Suspensão	0%	0%		0
		100,00%	100,00%	5	1

		Proporção (%)
		12/2023	04/2024	12/2023	04/2024
DEDC	Implementada Parcialmente	0%	100%		1
	Em Implementação	25%	0%	1	0
	Implementada	25%	0%	1	0
	Não Iniciada	50%	0%	2	0
	Suspensão	0%	0%		0
		100,00%	100,00%	4	1

		Proporção (%)
		12/2023	04/2024	12/2023	04/2024
DPPG	Implementada Parcialmente	13%		1
	Em Implementação	25%		2
	Implementada	38%		3
	Não Iniciada	25%		2
	Suspensão	0%
		100,00%		8

	Total			30

	Consolidado	Proporção (%)
		Dez/2023	Abril/2024	12/2023	04/2024
Geral	Implementada Parcialmente	17%		5
	Em Implementação	23%		7
	Implementada	27%		8
	Não Iniciada	33%		10
	Suspensão	0%		0
		100,00%		30
Ações 2022 -2023 Posição Dezembro 2023 Posição Abril 2024 Comparativo 2023 X 2024